УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя

Столбцовского районного

исполнительного комитета

_____________Ж.Н.Лысая

«18»   ___апреля    2022г.

ПЛАН

мероприятий по реализации профилактического проекта «Столбцы - здоровый город» на 2021 - 2023 годы

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Республике Беларусь, как и в других странах мира, неинфекционная заболеваемость стала причиной основной причиной смертности населения и экономических потерь в связи с возникающей нетрудоспособностью и затратами на медицинское обслуживание.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бремя неинфекционных заболеваний в Республике Беларусь по показателю совокупного ущерба от основных групп болезней оценивалась в 4,67 млрд. BYN (или 5,4 % ВВП).

Проведенное в 2016-2017 годах в Беларусь общенациональное исследование распространенности основных факторов риска неинфекционных болезней показало, что более 40 % населения имеют три и более из пяти основных факторов риска здоровью (ежедневное табакокурение, низкий уровень потребления овощей и фруктов, гиподинамия, избыточный вес и повышенное артериальное давление).

В связи с этим возрастает значимость профилактики как системы мер, направленных на устранение причин и условий, вызывающих болезни, создание здоровьесберегающей среды жизнедеятельности и формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Это может быть обеспечено путем повышения эффективности межведомственного взаимодействия, актуализации мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения с учетом всех аспектов территориального устойчивого развития (экономика, планирование территорий, архитектура и строительство, промышленность, транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, общественное движение и другое).

Сегодня никто не будет оспаривать тот факт, что здоровье людей – это неоценимый ресурс, который лежит в основе социального и экономического развития города и способствует эффективному решению поставленных задач во всех секторах общества. Хорошее здоровье людей выгодно всем и может быть достигнуто путем совместных усилий правительства, неправительственных организаций, здравоохранения, местных сообществ и отдельных граждан.

На решение именно этой задачи направлен профилактический проект «Здоровые города», который был предложен ВОЗ в 1986 году. Проект «Здоровые города» является одним из самых эффективных «инструментов» налаживания согласованных действий на пути улучшения здоровья и повышения качества жизни населения города.

Реализация на территории г. Столбцы государственного профилактического проекта «Здоровые города» обеспечит достижение медико-демографической устойчивости территории, осуществление государственной политики по профилактике болезней и формированию ЗОЖ, развитие здравоохранения на основе взаимодействия с органами власти и позволит решить следующие задачи:

-реализация мероприятий, направленных на дополнительную мотивацию жителей города к физической активности, здоровому питанию, снижению курения, потребления алкоголя, отказу от употребления наркотиков, предупреждению травматизма, повышению культуры здоровья;

-расширение государственно-частного партнерства для создания и поддержания здоровьесберегающей среды жизнедеятельности населения города, а также инвестирования в устойчивое развитие города в области здоровья и здравоохранения.

ГЛАВА 2

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель проекта -  сохранение ценности здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного долголетия.

Задачи проекта:

- привлечение внимания людей к сохранению и укреплению здоровья, воспитанию интереса и ответственности за него;

- внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний, снижению преждевременной смертности, инвалидизации населения, увеличению средней продолжительности и качества жизни, улучшению демографической ситуации в районе;

- обеспечение условий для здорового образа жизни (создание здоровой и безопасной экологической среды дома и на работе; улучшение условий труда, быта и отдыха населения; создание образовательной, экономической, материально-технической базы по формированию здорового образа жизни);

- снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения, гипергликемии);

- повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний;

- снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;

- уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела (формирование культуры питания, четких установок в пользу здорового рационального питания);

- дальнейшее развитие условий для духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала молодежи, популяризации и содействие оздоровительной физической активности;

- снижение распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотиков;

- разработка и внедрение системы подготовки подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного воспитания, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, формирование сексуальной культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения;

- развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, формирование психоэмоциональной устойчивости населения к психологическим проблемам и кризисным ситуациям;

- совершенствование организационно-методического, информационного сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни;

- внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской, образовательной и оздоровительной работы с населением, включая массовую, групповую, индивидуальную, направленную на создание атмосферы хорошего психологического и эмоционального самочувствия, первичной диагностики заболеваний, повышению физической активности, организации здорового питания.

ГЛАВА 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование мероприятий профилактического проекта будет осуществляться в пределах финансового обеспечения государственных программ, за счет средств местных бюджетов, иных источников, не запрещенных законодательством.

ГЛАВА 4

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Ответственными исполнителями по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые рода и поселки» на территории г. Столбцы определены Столбцовский районный исполнительный комитет (далее – Столбцовский райисполком), Государственное учреждение «Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Столбцовский РЦГиЭ»), Учреждение здравоохранения «Столбцовская центральная районная больница» (далее – УЗ «Столбцовская ЦРБ»),

Координацию и организацию деятельности по реализации профилактического проекта «Столбцы – здоровый город», контроль за выполнением Комплексного плана основных мероприятий осуществляется ГУ «Столбцовский РЦГиЭ».

Указанные первыми в графе «исполнители» являются ответственными исполнителями и обеспечивают своевременное и качественное выполнение соответствующих мероприятий. При необходимости к реализации отдельных мероприятий могут привлекаться не названные в числе исполнителей организаций, в компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов.

Исполнители ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца отчетного периода, предоставляют информацию о выполнении соответствующих пунктов плана в ГУ «Столбцовский РЦГиЭ».

ГЛАВА 5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе реализации проекта за период 2021 - 2023 годы предполагается достижение следующих результатов:

- снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения и других) на 2 %;

- повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний, на 5 %,

- снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности на 1 %,

- уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела на 2 %;

- увеличение числа граждан, контролирующих рацион и режим питания на  2 %;

- повышение физической активности населения на 5 %;

- снижение распространенности табакокурения на 1 %;

- снижение употребления алкогольных напитков на 2 %;

- повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения на 1,5-2 %.

- внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний и др.

ГЛАВА 6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Районным отделением группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровые города и поселки» на территории г. Столбцы ежегодно проводятся итоги реализации проекта с оценкой его эффективности по критериям в соответствии с базовым перечнем критериев оценки эффективности реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки».

План мероприятий по профилактическому проекту «Столбцы – здоровый город» на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения (годы) | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |  |  |  |  |
| 1. | Создать инициативную группу управления по реализации плана мероприятий проекта «Столбцы – здоровый город» | 1 кв. 2021 г. | Столбцовский районный исполнительный комитет, УЗ «Столбцовская ЦРБ, ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | Обеспечение разработки плана мероприятий, контроль исполнения |
| 2. | Провести оценку текущего состояния здоровья жителей г. Столбцы, выделить приоритетные проблемы города | 2021-2023гг | ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Определение приоритетных направлений работы с населением |
| 3. | Разработать перечень индикаторных показателей состояния здоровья населения г. Столбцы | 2 кв. 2021 г. | ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Определение приоритетных направлений работы с населением |
| 4. | Информирование населения города о реализации профилактического проекта «Столбцы - здоровый город» через районные СМИ, интернет-сайты ЦРБ, РЦГиЭ, учреждений образования, Государственное учреждение «Редакция газеты «Прамень» и программы радиовещания «Радио Столбцы» с предложением о внесении предложений со стороны горожан в проект | 2 кв. 2021 г. | ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», Государственное учреждение «Редакция газеты «Прамень» и программы радиовещания «Радио Столбцы» | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 5. | Разработка эмблемы «Столбцы-здоровый город» | 2 кв. 2021 г. | ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 6. | Обеспечить информирование населения о ходе реализации профилактического проекта посредством районных СМИ, на сайте райисполкома, сайта УЗ «Столбцовская ЦРБ», сайта Столбцовского РЦГиЭ | 2021-2023гг | УЗ «Столбцовская ЦРБ», «Столбцовский РЦГиЭ», Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 7. | Провести анкетный опрос с целью изучения отношения населения г. Столбцы к своему здоровья и вопросам здорового образа жизни | 2 кв. и 4 кв. 2021 г. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, РК ОО «БРСМ», РК ОО БОКК | Выработка акцентированных подходов к укреплению здоровья населения района |
| Формирование здорового образа жизни, повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья |  |  |  |  |
| 1. | Утвердить территорию свободную от курения в местах массового отдыха – «Сквер любви» в г. Столбцы с установкой соответствующих знаков | 3 кв. 2021 г. | Столбцовский районный исполнительный комитет | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 2. | Трансляция социальной рекламы по радио, громкоговорящей связи на автовокзалах, видеороликов в учреждениях образования (в т.ч. на сайтах учреждений образования), объектах общественного питания | 2021-2023 гг. | Столбцовский отдел КУП «Миноблкиновидеопрокат», Государственное учреждение «Редакция газеты «Прамень» и программы радиовещания «Радио Столбцы», Столбцовский филиал Минского облПО, управление по образованию, спорту и туризму, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 3. | Повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья через средства массовой информации | Ежеквартально | Государственное учреждение «Редакция газеты «Прамень» и программы радиовещания «Радио Столбцы», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 4 | Организовать проведение выставок и прочих массовых мероприятий с целью привлечения населения к осознанному формированию принципов здорового образа жизни, повышения знаний по формированию здорового образа жизни. | 2021-2023гг | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», Управление по образованию, спорту и туризму, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ГУ «ФОЦ Столбцовского района», ГУО «ДЮСШ Столбцовского района», Столбцовский РОВД, Столбцовский РОЧС, ГУО «СПЦ Столбцовского района», ГУ «Столбцовский ТЦСОН», РК ОО БРСМ | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 5. | Организация и проведение единых дней здоровья, согласно республиканского перечня ЕДЗ | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», «Столбцовский РЦГиЭ», совместно с заинтересованными | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 6. | Внедрение рекомендаций для различных групп населения, тиражирование и распространение информационных материалов, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний | Ежеквартально | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья |
| 7. | Проведение обучающих семинаров по вопросам организации работы по формированию здорового образа жизни, а также аспектам здорового образа жизни для работников здравоохранения, образования и культуры, ответственных специалистов по идеологической работе в организациях, предприятиях (согласно графика ЕДЗ) | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, управление по образованию, спорту и туризму, организации и предприятия | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 8. | Разработка ежегодного Профиля здоровья города | 2021-2023гг | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Определение приоритетных направлений работы с населением |
| 9. | Изучение распространенности основных поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний среди населения г. Столбцы | Ежегодно в 4 квартале | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Определение приоритетных направлений работы с населением |
| 10. | Изготовление малых носителей информации, баннеров, растяжек и др. с логотипом «Столбцы-здоровый город» | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 11. | Размещение/обновление знаков о запрете курения в местах, где курение запрещено законодательными актами | 3 кв. 2021 г. | Столбцовский районный исполнительный комитет | Снижение уровня риска для населения |
| 12. | Организация тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам ЗОЖ, сохранения и укрепления здоровья | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 13. | Организовать проведение спортивных соревнований, в том числе отраслевых, среди трудовых коллективов, школьников | 2021-2023 гг. (обновляется ежегодно) | управление по образованию, спорту и туризму, организации всех форм собственности Столбцовского района | Повышение физической активности |
| 14. | Распространение среди горожан, рекомендаций по физической активности, пользе плавания. Распространение буклетов о формах предоставляемых услуг спортивными объектами города | Ежеквартально | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | Повышение физической активности |
| 15. | Инициировать заключение договоров, приобретение абонементов на посещение плавательного бассейна работниками организаций и предприятий | 2021-2023 гг. | Управление по образованию, спорту и туризму, руководители предприятий и организаций города | Оптимизации физической культуры; повышение физической активности и укрепление здоровья |
| Медицинское обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Проведение профилактических осмотров населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определение уровня здоровья, оценки функциональных резервов | Ежегодно по графику | УЗ «Столбцовская ЦРБ» | Обеспечение раннего выявления НИЗ и факторов риска |
| 2. | Проведение занятий в «Школах здоровья», функционирующих на базе УЗ «Столбцовская центральная районная больница» | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ» | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 3. | Выступление медицинских работников по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики зависимостей, социально-значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, сердечно-сосудистые заболевания) среди трудовых коллективов организаций и предприятий города, среди обучающихся в учреждениях образования | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 4. | Организация мониторинга (определение распространенности) факторов риска неинфекционных заболеваний, а именно: -повышенный уровень артериального давления; -высокий уровень глюкозы; -избыточный вес/ожирение (по ИМТ) | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 5. | Проведение акций по профилактике болезней системы кровообращения (измерение уровня АД, ИМТ, выявление факторов риска и др.) на объектах с массовым пребыванием людей (гипермаркеты, предприятия, учреждения образования и культуры, аптеки и др.) | 2021-2023 гг. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 6. | Анализ состояния здоровья и физического развития детей школьного возраста г. Столбцы за предыдущий год по основным показателям: -распределение детей по группам здоровья; -распределение детей по ИМТ; -распределение обучающихся по группам по физкультуре; -наличие хронических заболеваний | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» | Определение приоритетных направлений работы |
| 7. | Организация направленной работы с детьми, имеющими избыточную массу тела, с последующей оценкой полученных результатов в динамике: -контроль массы тела ежеквартально; -контроль глюкозы в крови 1 раз в год; -консультация эндокринолога; -наблюдение эндокринологом детей с ожирением | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ» | Определение приоритетных направлений работы |
|  | Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования |  |  |  |
| 1. | Обеспечить обновление и укрепление материально- технической базы учреждений образования | 2021-2023 гг. | Управление по образованию, спорту и туризму | Снижение общей заболеваемости детей и подростков болезнями органов пищеварения, снижение количества детей с пониженной остротой зрения, сколиозом и нарушением осанки |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на снижение уровня поведенческих рисков у детей, сохранение и укрепление здоровья, обеспечение безопасной жизнедеятельности | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | снижение общей заболеваемости детей и подростков болезнями органов пищеварения, снижение количества детей с пониженной остротой зрения, сколиозом и нарушением осанки |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | Повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей |
| 4. | Проведение творчески конкурсов (рисунков, фотографии, стенгазет и др.) по вопросам формирования ЗОЖ, безопасности жизнедеятельности с последующей организацией выставок конкурсных работ | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 5. | Проведение информационно-образовательной работы с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, профилактике рискованного поведения | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 6. | Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников среди учащихся УО и родителей | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья, повышение уровня физической активности |
| 7. | Реализация профилактического проекта «Школа - территория здоровья» в ГУО «Средняя школа №2 г. Столбцы», ГУО «Средняя школа №3 г. Столбцы»; профилактического проекта «Здоровый класс» в ГУО «Гимназия № 1 в г. Столбцы» | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», управление по образованию, спорту и туризму | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья, повышение уровня физической активности |
| Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и организациях |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий. Применение различных форм материального стимулирования работников, приверженных ЗОЖ | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», руководители предприятий и организаций | Улучшения условий труда |
| 2. | Рассмотрение в рамках Единых дней информирования рассмотрение вопросов формирования ЗОЖ, сохранения и укрепления здоровья | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», руководители предприятий и организаций | Формирование здорового образа жизни; привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», руководители предприятий и организаций | Формирование здорового образа жизни; привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 4. | Проведение спортивных мероприятий, соревнований в трудовых коллективах | 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», руководители предприятий и организаций | Повышение уровня физической активности |
| 5. | Реализация профилактического проекта по выявлению факторов риска, контролю уровня АД, уровня сахара в крови на ОАО «Великий двор» | 2021-2023гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», руководители предприятий и организаций | Формирование здорового образа жизни; привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 6. | Рекомендовать оборудование стенда «Здоровый образ жизни» в организациях и предприятиях | 2021-2023 гг. | Райкомы профсоюзов, руководители организаций, учреждений, предприятий | Формирование здорового образа жизни; привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 7. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по здоровому образу жизни | Ежегодно 2021-2023 гг. | УЗ «Столбцовская ЦРБ», ГУ «Столбцовский РЦГиЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, руководители организаций, учреждений, предприятий | Обеспечение улучшений условий труда |
|  | Экология города и здоровое городское планирование |  |  |  |
| 1. | Проведение акций: «Неделя леса», «Чистый берег», городских субботников, месячников по благоустройству территорий | Ежегодно 2021-2023 гг. | ГЛХУ «Столбцовский лесхоз», УП «Столбцовское ОКС», Столбцовская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГУ «Столбцовский РЦГЭ», организации, учреждения и предприятия, районные СМИ, общественные организации | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения здоровой и безопасной экологической среды; уборка лесного массива, территории города |
| 2. | Обеспечение роста протяженности тротуаров и дорог с ровным покрытием. Ремонт дорожного покрытия тротуаров, автодорог, дворовых территорий города | 2021-2023 гг. | Столбцовский районный исполнительный комитет, ответственные | Повышение качества жизни |
| 3. | Дополнительное озеленение улиц города | 2021-2023 гг. | Столбцовский районный исполнительный комитет, ответственные | Повышение качества жизни |
| 4. | Проведение смотра-конкурса на лучшее благоустройство и санитарное содержание территории частных домовладений | 2021-2023 | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | Повышение мотивации населения |
| 5. | Создание маршрута «Тропа здоровья» в лесном массиве, прилегающем к общежитию филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г.Столбцы | 2021 гг. | Филиал ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г.Столбцы, ГЛХУ «Столбцовский лесхоз» | Формирование здорового образа жизни, повышение уровня физической активности населения |
| 6. | Популяризация экологического туризма посредством дальнейшего продвижения велотропы в Хотовском лесничестве | 2021-2023 гг. | ГЛХУ «Столбцовский лесхоз», управление по образованию, спорту и туризму | Формирование здорового образа жизни, повышение уровня физической активности населения |
| 7. | Организация реализации проекта «Green Workout» (командный сбор мусора на время, после которого необходимо разделить его по категориям «бумага», «стекло» и «пластик») | Ежегодно 2021-2023 гг. | Столбцовский РК ОО «БРСМ» | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения здоровой и безопасной экологической среды; популяризация раздельного сбора мусора; уборка лесного массива, территории города |
| 8. | Оборудование в продовольственных магазинах г. Столбцы специальных мест для реализации продуктов здорового питания, в том числе обогащенной и специализированной пищевой продукции, со стеллажом и специальным указателем для потребителей | 2021 г. | Столбцовский филиал облПО | Мотивация населения к здоровому питанию |
| 9. | Обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства. Контроль за соблюдением запрета курения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24.10.2019 № 2 «об изменении декретов Президента Республики Беларусь» | 2021-2023 гг. | РОВД Столбцовского райисполкома, предприятия и организации всех форм собственности | Снижение потребления табака |
| 10. | Улучшение освещения улиц, дворовых территорий города | 2021-2023 гг. | РУП «Столбцовское ОКС», филиал «Столбцовские электрические сети» | Повышение качества жизни |
| 11. | Улучшение качества питьевой воды в г. Столбцы | 2021-2023 гг. | ГУ «Столбцовский РЦГиЭ, КУП «Слуцкводоканал» цех водоснабжения и водоотведения Столбцовского района | Повышение качества жизни |