УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя
Столбцовского районного

исполнительного комитета

_____________Ж.Н.Лысая 
                                                                                                                                          «  06   »   _07__   2022г.

Комплексный план
мероприятий по реализации профилактического проекта «Налибоки – здоровый поселок» на 2022 - 2025 годы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Здоровье – важнейшая ценность для каждого человека, а здоровье населения – самое ценное достояние для любого государства. По здоровью нации можно судить о социально-экономическом, политическом и т.д. развитии страны. Благодаря хорошему здоровью человек наиболее полно самореализуется, вносит весомый вклад в различные сферы жизнедеятельности и т.д. Поэтому здоровье населения – это проблема не только медицинская, но и социально-экономическая. 
По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, на 20-23% — от наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей среды (экологии) и на 8-12% — от работы системы здравоохранения. Наиболее негативное влияние на здоровье оказывают такие вредные факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, наркомания и токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания.  

В связи с тем, что здоровье человека в большей степени зависит от образа жизни, можно считать, что генеральной линией формирования, сохранения и укрепления здоровья населения является здоровый образ жизни (далее - ЗОЖ). ФЗОЖ населения – важнейшее направление государственной политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации. 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель проекта «Налибоки – здоровый поселок» – создание системы, направленной на формирование, сохранение и укрепление здоровья населения, создание благоприятных условий для реализации принципов здорового образа жизни, снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности от заболеваний, причинно-связанных с образом жизни, увеличение продолжительности жизни, улучшение демографической ситуации в аг.Налибоки. 
Основные задачи:

вовлечение в процесс формирования у населения мотивации на сохранение и укрепление здоровья органов власти, всех организаций, общественных объединений, духовенства и населения агрогородка;

формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни;

формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое питание, регулярное занятие физическими упражнениями, отказ от потребления табачных изделий, алкоголя;
создание здоровьесберегающей среды обитания, улучшение условий труда, обучения, быта и отдыха населения; 
внедрение комплексной межведомственной системы информационно-пропагандистской и образовательной работы с населением по вопросам ФЗОЖ.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- улучшение медико-демографических показателей в агрогородке (увеличение рождаемости, снижение смертности);

- уменьшение заболеваемости и нетрудоспособности от основных хронических неинфекционных заболеваний на 4-8%;
- снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя на 4%;
- уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела на 4%;

- повышение физической активности населения (увеличение числа лиц, регулярно занимающихся физкультурой) на 4-8%.
IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

	№ 

п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнители
	Срок 

выполнения

	1.Организационные мероприятия

	1.
	Создать инициативную группу по реализации плана мероприятий проекта «Налибоки – здоровый поселок»
	Налибокский сельский исполнительный комитет (далее - сельисполком), управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского районного исполнительного комитета (далее - райисполкома),   ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» (далее  - РЦГиЭ), УЗ «Столбцовская ЦРБ» (далее - ЦРБ), РОВД Столбцовского райисполкома (далее РОВД)
	2022 год

	2.
	Организовывать заседания инициативной группы с участием представителей ведомств, участвующих в выполнении плана мероприятий в целях осуществления промежуточного контроля хода выполнения и при необходимости своевременного внесения изменений
	сельисполком
	2 раза в год

	3.
	Изготовить и разместить баннер «Налибоки – здоровый поселок» на территории агрогородка Налибоки (далее - аг.Налибоки), «Здоровые дети – здоровая нация» на здании ГУО «Налибокская СШ»
	сельисполком
	IV квартал 2023 года

	4.
	Создать на сайте райисполкома раздел «Налибоки – здоровый поселок», обеспечить информационное сопровождение в районных  СМИ, на сайте райисполкома хода реализации плана мероприятий проекта «Налибоки – здоровый поселок» 
	отдел идеологической  работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ГУ «Редакция газеты «Прамень» и радиовещания «Радыё Стоўбцы»» (далее - СМИ), сельисполком, РЦГиЭ, ЦРБ
	2022-2025 годы

	5. 
	Провести анкетный опрос с целью изучения динамики отношения населения аг. Налибоки к своему здоровью и вопросам здорового образа жизни 
	РЦГиЭ совместно с ЦРБ, Налибокским сельским исполкомом
	Ежегодно 

	6.
	Разработать  перечень индикаторных показателей состояния здоровья населения аг.Налибоки
	РЦГиЭ, ЦРБ   
	IV квартал 2022 года

	7.
	Разработать профиль здоровья аг.Налибоки
	РЦГиЭ, сельисполком
	2023 год

	8.
	Обеспечить рассмотрение хода реализации проекта «Налибоки – здоровый поселок» на заседании совета по демографической безопасности Столбцовского района
	РЦГиЭ
	Ежегодно

	9.
	Организовать работу школы здоровья «Школа здоровой семьи» на базе Налибокской амбулатории
	ЦРБ
	2023-2025 годы

	2.Формирование установки и мотивации населения на здоровье, создание условий для здорового образа жизни

	1.
	Обеспечить материально-техническое оснащение амбулатории для осуществления первичной диагностики и консультаций населения по вопросам охраны здоровья 
  
	ЦРБ
	2023-2025 годы

	2.
	Проводить ежегодный профилактический осмотр населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов.
	ЦРБ
	Ежегодно 

	3.
	Разрабатывать, издавать и распространять среди населения аг.Налибоки информационно-образовательные материалы (далее-ИОМ) (памятки, листовки и др.) по вопросам ФЗОЖ, профилактики зависимостей, заболеваний
	РЦГиЭ, ЦРБ, управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома
	Ежегодно 

	4.
	Проводить калейдоскопы здоровья (показ киновидеофильмов, презентаций, выступление медицинских работников и агитбригад, оформление выставок и т.д.) по вопросам ФЗОЖ, профилактики социально-значимых заболеваний, зависимостей.
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,  РЦГиЭ, ЦРБ, общественные объединения, отдел по киновидеообслуживанию населения Столбцовского района КУП «Миноблкиновидеопрокат», религиозные конфессии
	Не реже 1 раза в полугодие

	5.
	Организовать выставки материалов в библиотеке на базе ГУК «Налибокский СДК» по тематикам ЗОЖ 
	отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РЦГиЭ ЦРБ 
	Постоянно 

	6.
	Оборудовать в ГУО «Налибокская СШ», ГУО «Налибокский детский сад» стенд «Учимся быть здоровыми» со сменной информацией
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, РЦГиЭ, ЦРБ
	2023 год

	7.
	Проводить  обучающий семинар по вопросам организации работы по ФЗОЖ для ответственных лиц в учреждениях, организациях и предприятиях, расположенных на территории аг.Налибоки
	РЦГиЭ, ЦРБ
	Ежегодно 

	8.
	Разместить ящик для вопросов и ответов, касающихся здоровья на здании амбулатории, сельисполкома, почтового отделения в аг.Налибоки с последующим обсуждением заданных вопрос во время проведения единых дней информирования
	Столбцовский районный узел почтовой связи Минского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта», ЦРБ
	Ежеме-сячно 

	3. Развитие условий для духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала,

популяризация и содействие оздоровительной физической активности

	1.
	Обеспечить сотрудничество с религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ (круглые столы, диспуты и др.)
	отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, ЦРБ, религиозные конфессии  
	2023-2025 годы

	2.
	Создать клуб для подростков с привлечением священнослужителей местных храмов для проведения профилактической работы с ними
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, религиозные конфессии  
	2023-2025 годы

	3.
	Включить производственную гимнастику на предприятиях, в учреждениях и организациях с учетом специфики работы
	руководители организаций и предприятий
	2023-2025 годы

	4.
	Проводить работу по пропаганде оздоровительных методик, физической культуры, вовлечение населения агрогородка в систематические занятия физической культурой
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
	Постоянно 

	5.
	Обеспечить проведение в ГУО «Налибокская СШ» гимнастики перед началом занятий, подвижных перемен
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома
	Постоянно 

	6.
	Организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к Единым, Всемирным дням здоровья и акциям для различных возрастных групп населения
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, отдел  идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, руководители организаций и предприятий
	Постоянно 

	7. 
	Организовать проведение туристических походов, велопробегов для родителей совместно с детьми
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома
	2023-2025 годы

	8.
	Обеспечить участие работников организаций и предприятий в отраслевых спартакиадах 
	руководители организаций и предприятий
	2023-2025 годы

	4.Разработка и внедрение системы подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного воспитания, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, формирование сексуальной культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения

	1.
	Продолжить реализацию профилактического проекта «Здоровая школа» в ГУО «Налибокская СШ»
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома,  РЦГиЭ, ЦРБ
	2023-2025 годы

	2.
	Обеспечить проведение обучающих семинаров для воспитателей и учителей по вопросам ЗОЖ, профилактики заболеваний, зависимостей, пропаганды нравственно-полового воспитания
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, РЦГиЭ, ЦРБ 
	2023-2025 годы

	3.
	Проводить мероприятия для молодых пар по вопросам планирования семьи и правовой просвещенности населения по вопросам брачно-семейных отношений
	ЦРБ, сельисполком, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
	Постоянно 

	4.
	Проводить мероприятия, направленные на повышение престижа семьи, идеала зарегистрированного брака, формирование духовно-нравственных ценностей:

- конкурса на лучшую многодетную семью в рамках Международного дня семьи (15 мая);

- праздника приуроченного ко Дню защиты детей (1 июня) с чествованием лучших учащихся (спортсменов, победителей олимпиад и т.д.);

- акции «Любовью материнской мир согрет» с чествование многодетных матерей, матерей воспитывающих детей-инвалидов, матерей воинов-интернационалистов (14 октября).  
	отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома
	2023-2025 годы

	5.
	Организовать работу волонтеров для проведения работы по вопросам ФЗОЖ, профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, зависимостей
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, РО БОКК, РК ОО БРСМ
	2023-2025 годы

	6.
	Включить в тематику родительских собраний вопросы по пропаганде ЗОЖ, нравственного и полового воспитания
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, РЦГиЭ, ЦРБ, религиозные конфессии  
	Постоянно 

	7.
	Проводить профилактическую работу, направленную на стимулирование рождаемости
	ЦРБ, сельисполком, ООО «СЖК «Налибоки», религиозные конфессии
	Постоянно 

	5.Формирование культуры питания, четких установок в пользу здорового рационального питания, обеспечение безопасного питания; развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, формирование психоэмоциональной устойчивости населения к психологическим проблемам и кризисным ситуациям

	1.
	Обеспечить проведение ранней диагностики нарушений обмена веществ у детей и подростков, связанных с неправильным питанием: метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет, др. 
	ЦРБ 
	Ежегодно 

	2.
	Обеспечить повышение информированности женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания 
	ЦРБ
	Постоянно 

	3.
	Проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам здорового питания, в том числе по ограничению потребления соли и сахара
	ЦРБ
	Постоянно

	4.
	Обеспечить постоянный контроль качества питьевой воды 
	РЦГиЭ
	Ежеквартально 

	5.
	Проводить тематические мероприятия по пропаганде здорового питания для всех слоев населения
	РЦГиЭ, ЦРБ
	Постоянно 

	6.
	В магазине Столбцовского райпо оборудовать уголок здорового питания
	Столбцовское райпо
	2023 год

	7. 
	Обеспечить в местах массового пребывания людей, по месту работы и учебы размещение информации о телефонах экстренной психологической помощи, «телефонов доверия»
	ЦРБ
	Постоянно 

	8.
	Обеспечить выступления специалистов по профилактике суицидального поведения.
	ЦРБ
	Не реже 2 раз в год

	9.
	Проводить профилактические мероприятия с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
	СТЦСОН
	Не реже 2 раз в год

	6.Создание востребованной системы первичной профилактики неинфекционных заболеваний, а также алкоголизма, наркомании и табакокурения

	1.
	Обеспечить ограничение продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков и пива в объектах розничной торговли в день проведения торжественных  мероприятий посвященных окончанию учебного года, в день проведения выпускного вечера в учреждении общего среднего образования с запретом реализации в эти дни алкогольных напитков
	отдел экономики райисполкома, РОВД, Столбцовское райпо
	2022-2025 годы

	2.
	Проводить акции, тематические мероприятия (дискотеки, вечера отдыха, вечера вопросов и ответов и т.д.), круглые столы, направленные на профилактику неинфекционных заболеваний (далее -НИЗ), табакокурения, пьянства, алкоголизма, наркомании, асоциального поведения, пропагандирующие ЗОЖ
	отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, СТЦСОН, РОВД, РЦГиЭ, ЦРБ, 
	Постоянно 

	3.
	Оказывать необходимую правовую, социальную, психологическую  и иную помощь семьям, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении
	управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, СТЦСОН, РОВД 
	Постоянно 

	4.
	Проводить и освещать в районных СМИ культурно-массовые и спортивные мероприятия по вопросам профилактики пьянства и алкоголизма, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения
	отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РОВД, управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома, ЦРБ, РЦГиЭ, 
	2023-2025 годы

	5.
	Проводить на регулярной основе информационную работу с  водителями механических транспортных средств, самоходных машин о недопустимости управления ими в состоянии опьянения
	РОВД, ЦРБ
	Не реже 2 раз в месяц

	6.
	Размещать на объектах торговли, осуществляющих продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, ИОМ по профилактике алкогольных отравлений
	Столбцовское райпо, ЧТУП «Гелания-прод», ЧТУП «СИГДА», РОВД, ЦРБ, РЦГиЭ
	Постоянно 

	7.
	Организовать перед началом киносеанса демонстрацию хронико-документальных, мультипликационных фильмов, видеороликов социальной рекламы, пропагандирующих ЗОЖ, профилактику зависимостей, заболеваний
	отдел по киновидеообслуживанию населения Столбцовского района КУП «Миноблкиновидеопрокат», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по образованию,  спорту и туризму Столбцовского райисполкома
	2022-2025 годы

	8.
	Оказывать материальную и иную необходимую помощь лицам, желающим пройти курс лечения от алкогольной, табачной зависимости 
	руководители организаций и предприятий
	2023-2025 годы

	9.
	Проводить тематические мероприятия, приуроченные к Единым дням здоровья (далее -  ЕДЗ)
	руководители организаций и предприятий
	Согласно плана проведения ЕДЗ

	10.
	Обучать население предпенсионного возраста и пожилых людей профилактике заболеваний, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, профилактике травм, вопросам здорового образа жизни, физической активности, психологического благополучия 
	ЦРБ, СТЦСОН, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
	2023-2025 годы

	11.
	Подготовить фотоматериалы об участии в проведении тематических, спортивных и иных мероприятий по ЗОЖ с последующим использованием их для оформления тематических выставок на базе ГУК «Налибокский СДК»
	руководители организаций и предприятий, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
	2023-2025 годы

	7. Создание благоприятной и безопасной среды обитания 

	1.
	Информировать население о состоянии окружающей среды и мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению
	районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, СМИ
	Постоянно 

	2.
	Провести субботники  и месячники  по благоустройству и санитарному состоянию территории аг.Налибоки
	сельисполком
	Не реже 2 раз в год

	3.
	Оборудовать тротуары в аг. Налибоки
	сельисполком
	2023-2025 годы

	4.
	Оборудовать контейнерные площадки водонепроницаемым основанием и оргаждением  на высоту выше емкостей
	РУП «Столбцовское ОКС»
	2022-2025 годы


V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Финансирование мероприятий Комплексного плана мероприятий по реализации на территории агрогородка Налибоки профилактического проекта «Налибоки – здоровый поселок» на 2022-2025 годы осуществляется за счёт средств местного бюджета, средств соисполнителей плана, предприятий и организаций агрогородка Налибоки, спонсорской помощи, средств, вырученных от продажи участков в аг.Налибоки.
VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Соисполнители Комплексного плана мероприятий по реализации на территории агрогородка Налибоки профилактического проекта «Налибоки – здоровый поселок» на 2022-2025 годы 1 раз в квартал не позднее 25 числа последнего месяца отчетного квартала, представляют в Столбцовский РЦГиЭ информацию о выполнении пунктов плана в части касающейся. 
Столбцовский РЦГиЭ в срок до 6 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Налибокский сельисполком аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана мероприятий по реализации на территории агрогородка Налибоки профилактического проекта «Налибоки – здоровый поселок» на 2022-2025 годы для заслушивания на заседании инициативной группы. 

